## Sheet1
更新日:10月19日
ふれんち・くるーらーガントチャート
作成者: | 高津 |  |  |  |  | 備考: | 作業担当者は杉山、森川、高津の3名。プロトタイプを11月28日まで、完成を12月19日までとする。 グラフィックをグラフィック科、サウンドをミュージック科に発注。フォントは自分たちで作成するものとする。 今後必要になるppt等の資料は必要になったときに全員で取り掛かるものとする。
メンバー: | 杉山(メインプログラマー) | [21 empty] | ○ | 作業開始
| 森川(プランナー、プログラマー) | [21 empty] | ● | 作業終了
| 高津(プログラマー) | [22 empty] | 作業予定期間
作業進行度
工程 | 担当/時間(週) | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 1900-11-11 | 1900-11-14 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 2016-12-19
▼準備
企画書作成 | 高津 | ○ |  |  | ●
仕様書作成 | 森川 | ○
クラス設計 | 全体 | ○ | ●
▼クラス
【システム】
SystemManager | 杉山 |  |  | ○ | ●
SceneManager | 杉山 | [8 empty] | ○
Iscene | 杉山 |  |  | ○ | ●
TimeManager | 杉山
【タイトル】
Title | 杉山 |  |  | ○
【メニュー】
Menu | 杉山 |  |  |  | ○
【ゲーム画面】
Iobj | 高津 |  |  |  | ○
ItemObj | 高津
Air | 高津
CharObj | 高津
Susumu | 高津
BlockObj | 森川
Red | 森川
Blue | 森川
Yellow | 森川
Green | 森川
Musiba | 森川
【設定】
Confing | 杉山 |  |  |  |  | ○
【追加実装】
Multi
Bred
▼Singleton
MapObj | 森川
SoundManager | 杉山
DebugManager | 杉山 |  |  | ○ | ●
UpdataDebug | 全員 |  |  | ○
▼その他
グラフィック発注 | グラフィック科
サウンド発注 | ミュージック科
フォント作成
プロトタイプ完成 | 全体 | ○
完全版完成 | 全体 | ○